## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Programar método drag | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1
2 | Programar método undo | 4 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | Programar tutorial | 6 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
4 | Fazer Pattern | [8 empty] | Continuação da semana anterior | bar: Day 0 to Day 1
Completed Effort |  | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Remaining Effort |  | 14.5 | 12.5 | 11 | 9 | 7 | 5.5 | 4 | 2.5
Ideal Burndown |  | 14.5 | 12.4286 | 10.3571 | 8.2857 | 6.2143 | 4.1429 | 2.0714 | 0