## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13
1 | Discuss and coordinate deliverable objectives as a group. | 1 | bar: 2021-10-29
2 | Examine freecol source code. | 2 | 2021-10-29: 0.5; 2021-10-30: 1; 2021-10-31: 0.5
3 | Design use case diagrams. | 1.5 | 2021-10-31: 1; 2021-11-02: 0.5
4 | Code metrics. | 2 | 2021-10-31: 0.5; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 0.5
5 | Identify design patterns. | 2 | 2021-11-04: 1.5; 2021-11-05: 0.5
6 | Identify code smells. | 1.5 | 2021-11-04: 0.5; 2021-11-06: 1
7 | Discuss and coordinate commits. | 1 | bar: 2021-11-08
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1
Remaining Effort |  | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 11 | 10.1538 | 9.3077 | 8.4615 | 7.6154 | 6.7692 | 5.9231 | 5.0769 | 4.2308 | 3.3846 | 2.5385 | 1.6923 | 0.84615 | 0