## Folha1
1º Semana | Scrum Master - Guilherme |  | 3ª semana | Scrum Master -Brás | 2023-11-08
| Organizar Grupo | Todos |  | Procurar Patterns |  | 4ª Semana | Scrum Master - Bernardo
| Jogar o jogo | Todos |  |  | Bernardo |  | Procurar Patterns
| Fazer user Stories | Todos |  |  | Brás |  |  | Wagna | 6ª Semana | Scrum Master - Guilherme | 2023-12-01
| Entregar ficheiro User Stories | Guilherme e Wagna |  |  | Eduardo |  | Por as ideias em prática e alterar código |  |  | Review User Stories | Todos | Tivemos que alterar os User Stories
[5 empty] | Guilherme |  | Dividir Tarefas | Todos |  | User Storie 1 - Mapa Revelado | Eduardo
[5 empty] | Wagna |  |  |  |  | User Storie 3 - Add Gold | Eduardo
2ª semana | Scrum Master - Wagna |  |  | Procurar Code Smells | [6 empty] | Wagna
| Discutir e coordenar objetivos do grupo | Todos |  |  | Bernardo | 5ª Semana | Scrum Master -Eduardo |  |  | Unit Tests -User Storie 1 | Eduardo e Guilherme
| Examinar Código | Todos |  |  | Brás |  | User Storie 1 - Tutorial |  |  | Unit Tests -User Storie 2 | Wagna e Guilherme
| Avaliar métricas |  |  |  | Eduardo |  |  | Wagna -Principal |  | Unit Tests -User Storie 3 | Eduardo
|  | Bernardo |  |  | Guilherme |  |  | Todos - auxiliar |  | Fazer Video | Brás
|  | Brás |  |  | Wagna |  | User Storie 2 - Drag |  |  | Relatório/MergeDoc | Bernardo
|  | Eduardo | [5 empty] | Eduardo |  | Entregar novos User Stories | Bernardo
|  | Guilherme | [5 empty] | Guilherme
|  | Wagna |  |  |  |  | User Storie 3 - Undo
| Fazer Use Cases | [6 empty] | Bernardo
|  | Bernardo | [5 empty] | Brás
|  | Brás |  |  |  |  | Fazer Pattern | Wagna
Eduardo
Guilherme
Wagna
Feito
Por fazer