## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Programar método drag | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1
2 | Programar método undo | 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | Programar tutorial | 5 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
4 | Fazer Pattern | bar: Day 0 to Day 1
Completed Effort |  | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1
Remaining Effort |  | 11.5 | 9.5 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | 0